## Slide 1: 주간업무보고
문서번호 | P-19-0917_
Version | V 1.0
(2019.08.05 ~ 2019.08.09)
보고 장소 | 서면보고
보고 일시 | 2019.08.14
작성자 | 박지선 부장 (폴라리움)
검토자 | 

## Slide 2
[중고차 온라인 매매 플랫폼 구축]
구분 | 실시사항 (08/12~ 08/16) | 진행률(계획/실적) :.00%/00% | 예정사항 (08/19~ 08/23) | 진행률(계획/실적):00%/00%
프로그램 진행률 | 계획/실적 : 0% / 0% |  | 계획/실적 : 0% / 0% | 
내 역 | 프로젝트 관리 -. WBS 기획/디자인/퍼블리싱 부분 상세화 -. 개발 부분 요구사항분석 및 상세화 후 반영 예정 서비스 기획 -. 추천차량 부분 정책 및 화면 구성 정리 - 관련 정책 확정 시급 및 정책 확정 사안 리스트 전달 및 요청 (8/23까지 확정 요망, 개발일정 차질 우려) UI/UX 기획/설계 -. 내차팔기/시세조회/회원가입&로그인 페이지 SB 1차 공유(8/13~14), 시연(8/14, 10시) -. 수정요청사항 피드백 및 차량리스트 페이지 SB제작 진행 -. 메인페이지 develop 진행 개발 -. 엔카시스템에 대한 화면 설명 및 플랫폼 구축 기획 설명 -. able framework 라이브러리 다운위한 http://ableframe.autoever.com 포트 허용 요청(진행중) -. react 공통 컴포넌트 개발: 달력, 모달 팝업, 툴팁 Assistant App -. 촬영 부분 기획안 작성/리뷰/개발 검토 -. 이미지 비율 관련 협의 |  | 프로젝트 관리 -. 정책 확정 요청 대응 (8/23까지 확정 요청) 서비스 기획 -. 스마트매칭(내차구해줘) 서비스 정책 정리 -. 관련 정책 확정(8/23)되어야 상위 서비스 프로세스 정립/설계 가능 UI/UX 기획/설계 -. 내차팔기,시세조회,회원가입/로그인 페이지 SB 2차 공유 – 프로토타입 version 제작 -. 메인페이지 디자인 시안 공유 (~8/22) 개발 -. 광고기능 관련 분석 및 설계 : 엔카기반 광고기능 분석, 초안 설계 후 기획완료 후 재수정 -. 기존 시스템 업무 분석 : VDI 접속 후 기존 시스템에 접속하여 시스템 분석 Assistant App - IOS : 촬영기능 - Android : 카메라 layer 기능 확인/구조설계/촬영기능 | 
12.30 2차 중간보고
06.19
07.22
08.30
09.30 1차 중간보고
수행사 : 폴라리움, PM : 김희민, HAE PM : 고규천
03.30 (상용 오픈)

## Slide 3
[중고차 온라인 매매 플랫폼 구축]
구분 | 실시사항 (08/12~ 08/16) | 진행률(계획/실적) :.00%/00% | 예정사항 (08/19~ 08/23) | 진행률(계획/실적):00%/00%
프로그램 진행률 | 계획/실적 : 0% / 0% |  | 계획/실적 : 0% / 0% | 
이슈 사항 | 필수 정책 리스트업 : 정책 확정되어야 전체 서비스 프로세스 수립 및 설계 가능 업무범위 협의 - 업무시스템 - 블록체인 : 하둡 기반 개발 관련, 초기 하둡 개발 제안했으나, 하둡 환경 제외로 결정  하둡 제외 개발 환경임 |  |  | 
기 타 |  |  |  | 
12.30 2차 중간보고
06.19
07.22
08.30
09.30 1차 중간보고
수행사 : 폴라리움, PM : 김희민, HAE PM : 고규천
03.30 (상용 오픈)

## Slide 4
1.1 진척내역
1.2 이슈/위험 항목
1. 프로젝트 상태보고
항 목 | 실적(누적) | 금주 | 차주 | 지연사유 및 대책방안 (3% 초과시)
진척율 (WBS기준) | 계획 | 18 % | 22.5% | 
 | 실적 | 15.5 % | 22.5% | 
 | 편차 | 2.5 % | % | 
1.3 지연업무
구 분 | 지연업무 | 완료계획일 | 완료예정일 | 비 고
설계 |  |  |  | 
개발 |  |  |  | 
구 분 | 내 용 | 조치사항 (해결방안) | 발생일 | 완료예정일 | 완료일
이슈 |  |  |  |  | 
위험 |  |  |  |  | 

## Slide 5
Phase | Task | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 2020.1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 
 |  | 7/22 | 8/1 | 8/16 | 9/1 | 9/16 | 10/1 | 10/16 | 11/1 | 11/16 | 12/1 | 12/16 | 1/1 | 1/16 | 2/1 | 2/16 | 3/1 | 3/16 | 4/1 | 4/16 | 5/1 | 5/16 | 6/1 | 6/8
착수 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 테일러링 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | WBS 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인력투입 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 착수보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 착수보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분석 | 요구사항 협의 및 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 서비스 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인터페이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터베이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인/ 퍼블리싱 | 디자인/퍼블리싱 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Admin 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 단위테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 테스트 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합테스트 결과 조치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 매뉴얼작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전개 | 사용자/운영자교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영계 이행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 | 안정화 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
종료 | 운영자 인수인계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 진척율 (%) | 계획 | 9% | 실적 | 9% | 차이 | 0.0 % | 상태 | 양호
착수
1차 중간보고
종료
착수보고
: 계획
: 진척상황
2. 프로젝트 추진일정
2차 중간보고
상용화 오픈

## Slide 6
과제구분 |  | 전체 |  |  | 누적 |  | 금주 실적 |  |  | 차주 계획 |  |  | 
 |  | 합계 | 신규 | 수정 | 합계 | 진척율 | 합계 | 신규 | 수정 | 합계 | 진척율 | 신규 | 수정
중고차 온라인 매매 플랫폼 구축 | 카마스터 전용기능(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 성능점검/평가개선(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 경매운영 지원(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 대외서비스 개선(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 카마스터 전용기능(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 성능점검/평가개선(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 경매운영 지원(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 대외서비스 개선(App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
소 계 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
합계 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. 프로젝트 개발현황
개발 일정 상세화 후 작성